**ПАСПОРТ**

**проекта инициативного бюджетирования**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования :  *Ремонт территории центральной площади д. Кузнечиха, ул. Центральная (ограничена зданиями 2а - 3в.).*

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ или муниципальный район: *Ярославский муниципальный район*

2.2. Внутригородской район или поселение: *Кузнечихинское сельское поселение.*

2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: *д. Кузнечиха, ул. Центральная (ограничена зданиями 2а - 3в.)*

2.4. Количество жителей муниципального образования : *9803 чел. жителей Кузнечихинского сельского поселения*

3. Описание проекта:

3.1. Вопрос местного значения, на решение которого направлен проект: *организация благоустройства территории поселения*

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: *неудовлетворительное состояние благоустройства территории центральной площади, в т.ч. 60% разрушение асфальтового покрытия, отсутствие бордюров по периметру площади и тротуару, отсутствие водоотвода с территории площади в следствии этого постоянно затапливает дождевыми и паводковыми водами.*

3.3. Описание ожидаемых последствий реализации проекта, состояния объекта после реализации проекта: *ремонт асфальтового покрытия территории центральной площади в д. Кузнечиха на площади 1123 кв. м, создание условий для массового отдыха жителей д. Кузнечиха, организация обустройства мест массового пребывания населения, совершенствование архитектурно - художественного облика поселения.*

3.4. Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект: 1722 *чел.*

3.5. Описание благополучателей: *жители верхней Кузнечихи.*

3.6. Ожидаемая продолжительность реализации проекта:*1,5 мес.*

*3.7. Состав и стоимость проекта:*

| №п/п | Вид мероприятия | Стоимость,рублей | Наименование и реквизиты, состояние готовности документов, подтверждающих стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, государственная экспертиза проектно-сметной документации, разработка сметной документации, проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости работ | - | *-* |
| 2. | Выполнение работ (оказание услуг), приобретение товарно-материальных ценностей | 973 270 | *Локальная смета № 4580 Сметы сданы на проверку(принято 17.04.2017)* |
| 3. | Строительный контроль, проверка качества и объемов выполненных работ | *20 828* | *Ценовое предложение 2,14 %*  |
|  |  | *-* | *-* |
|  | Итого | 994 098 | *-* |

 4. Планируемые источники финансирования проекта:

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника денежных средств | Сумма,рублей | Процент от стоимости проекта  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местный бюджет в том числе:  | 92 268 | *9,48%* | *Средства по муниципальной программе «Решаем вместе"* |
| 1.1. | Жители |  |  |  |
| 1.2. | Юридические лица (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) и индивидуальные предприниматели | 9 000 | *0,8* | *Гарантийные письма* |
| 2. | Федеральный и областной бюджеты | 881 002 | *90,52%* | *Средства субсидии на формирование современной городской среды* |
|  | Итого | 973 270 | *100 %* |  |

4.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проект:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  | Контактная информация | Сумма денежного вклада, рублей |
| 1. | ПО «Лесная поляна» | *ЯО. ЯМР п. Лесная поляна, д.7 директор Зиняков Виктор Алексеевич, тел. 8-960-540-31-48, эл. почта: polyana7@mail.ru* | *6 000* |
| 2. | ООО «Стимул» | *ЯО. ЯМР д. Кузнечиха, директор Забелина Наталья Валентиновна.* *тел.* 8- 920-659-32-42 | 1 000 |
| 3. | ИП «Чащина» | *ЯО, г. Ярославль ул. Комарова д.12 кв.12 тел. 8-906-525-82-02 ИНН 760300427802* | 1 000 |
| 4 |  ИП «Булгакова» | *ЯО, г. Ярославль*  *тел 8-920-655-58-94* |  1000 |
|  | Итого |  |  9 000 |

 5. Планируемый нефинансовый вклад в реализацию проекта:

5.1. Стоимость нефинансового вклада :  *17 057 руб.*

5.2. Описание нефинансового вклада:  *посадка кустарников, деревьев.*

6. Учет мнения жителей о реализации проекта:

6.1. Дата мероприятия с участием жителей: *10 марта 2017 г.*

6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: 95 *чел.*

6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: 95 *чел.*

 6.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации проекта: 0 *чел.*

7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: *видеозапись и фотоматериалы размещены на флеш-накопителе: видеозаписи проведения собраний жителей, первоначальное место по объекту, объявления (прилагается к паспорту).*

8. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей о проекте: *объявления размещены на подъездах домов и домах культуры.*

9. Примечания: -

Дата подготовки паспорта проекта: 6 *апреля 2017 г.*

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, :  *Житель д. Кузнечиха*

Забелина Наталья Валентиновна 8- 920-659-32-42*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Н.В.Забелина

СОГЛАСОВАНО

Участники инициативной группы жителей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. жителя | Контактный телефон | Адрес электронной почты | Подпись |
| 1. | Забелина Наталья Валентиновна. | 8- 920-659-32-42 |  |  |
| 2. | Зиняков Виктор Алексеевич | 8-960-540-31-48 |  |  |

Глава Ярославского муниципального района Н.В.Золотников

Глава администрации Кузнечихинского сельского поселения В.В. Комяков

К паспорту прилагаются документы и материалы:

1.Сметная, техническая документация, иные документы, подтверждающие стоимость проекта:

- локальная смета № 4580 от 30.03.2017;

- локальная смета на посадку деревьев и кустарника № 4645

2.Фотографии текущего состояния объекта (до реализации проекта)

3.Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей: *видеозапись и фотоматериалы предоставлены на флеш-накопителе.*

4. Иные документы: Архитектурные решения по объекту. Протокол собрания.